## IDX_Z83
KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Giả sử ngày bắt đầu là: 25/03/2025
STT | Công việc thực hiện | Sản phẩm | Số văn bản | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày làm việc dự kiến | Ngày HT dự kiến | Ngày HT thực tế | Đơn vị thực hiện | Người thực hiện | Đơn vị phối hợp | Người phối hợp | Hiện trạng | Rủi ro | Vấn đề | Phương án thực hiện | Ghi chú
A | THÔNG TIN DỰ ÁN
B | Thông tin chi tiết
B.I | APP C-THAINGUYEN
1 | Bổ sung tab Tiện ích ở Navigation bar | PAHT |  | 25/3/2025 | 1 | 25/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
2 | Bỏ tab Cài đặt ở navigation bar | PAHT |  | 25/3/2025 | 1 | 25/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
3 | Giới thiệu du lịch tỉnh Thái Nguyên dạng flipbook | PAHT |  | 26/3/2026 | 4 | 28/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
2 | Đường dây nóng | PAHT |  | 27/3/2025 | 1 | 27/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
Bỏ các đường dây nóng hiện tại, chỉ để lại 1 số tổng đài 1022
3 | Phản ánh hiện trường | PAHT |  | 27/3/2025 | 1 | 27/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
Bỏ các danh mục phản ánh thừa không còn sử dụng nữa như “Thông tin Covid – 19”
4 | Thông tin cảnh báo | PAHT |  | 27/3/2025 | 1 | 27/3/2025 |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chi tiết tài liệu đề xuất
Bỏ các danh mục phản ánh thừa không còn sử dụng nữa như “Thông tin Covid – 19”
B.II | Kiểm định
1 | Kiểm thử nội bộ bản TF |  |  | 29/3/2025 | 1 | 29/3/2025 |  | Viettel | Viettel | DPS |  | Chưa thực hiện
2 | Điều chỉnh theo yêu cầu |  |  | 29/3/2025 | 2 | 30/3/2025 |  | DPS | DPS | Viettel |  | Chưa thực hiện
3 | Update app lê store |  |  | 30/3/2025 |  |  |  | DPS | DPS |  |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chưa xác định
4 | Kiểm thử môi trường live | [6 empty] | Viettel | Viettel | DPS |  | Chưa thực hiện |  |  |  | Chưa xác định
Note on N3: huynq10: là vấn đề có nguy cơ xảy ra, ảnh hưởng xấu đến dự án
Note on O3: huynq10: là vấn đề đang xảy ra, ảnh hưởng xấu đến dự án